แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

(สำนักงาน ป.ป.ท.)

ฉบับปรับปรุง (มกราคม  2560)

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

สำนักงาน ป.ป.ท

.

บทนำ

เนื่องจากปัจจุบันปัจจัยแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 
ได้มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมทั้งในบริบทของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตร์ชาติ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และบริบททางกฎหมายตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕9 รวมทั้งการกำหนดให้นำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ เป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาประเทศด้วย

สำนักงาน ป.ป.ท. จึงได้ทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนฯ ฉบับนี้ 
จะเป็นกรอบแนวทางที่สำคัญในการดำเนินแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของหน่วยงานในสังกัด เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล และสำนักงาน ป.ป.ท. บรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานภาครัฐและประชาชนเป็นสำคัญ

สำนักงาน ป.ป.ท.

มกราคม  ๒๕๖๐

สารบัญ

หน้า

- วิสัยทัศน์															  1

- พันธกิจ															  1

- ค่านิยมร่วม															  1

- ประเด็นยุทธศาสตร์														  1

- ผังการเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาล/นโยบายความมั่นคง/ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ ๓ กับยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ป.ป.ท.  	 	  2

- ผังการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12/ยุทธศาสตร์ชาติฯ   		  3

ระยะที่ ๓ กับยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ป.ป.ท.

- ผังการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12/ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 4

กับยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ป.ป.ท.

- ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์								  5

- ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 				14

ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 3 กับยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ป.ป.ท. พ.ศ. 2560-2564 ที่เชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์

- แผนงาน/โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์								 26

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

วิสัยทัศน์

“ธรรมาภิบาลเข้มแข็ง ทุจริตภาครัฐลดลง”

พันธกิจ

- บังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริต

๒. เสริมสร้างประสิทธิภาพเครือข่ายประชาชนปลูกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต

๓. กำกับติดตามขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้ปฏิบัติงานในกรอบธรรมาภิบาล

ค่านิยมร่วม PACC : (Office of Public Sector Anti – Corruption Commission)

P : Proactive  			= ทำงานเชิงรุกมุ่งผลสัมฤทธิ์อย่างมืออาชีพ

A : Accurate   		= ทำงานด้วยความถูกต้อง

C : Clear			= ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และยุติธรรม

C :  Courage to Challenge	=  กล้าท้าทายการทุจริตทุกรูปแบบ

ประเด็นยุทธศาสตร์

๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและเสริมสร้างธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ

๒. ยุทธศาสตร์ปลูกจิตสำนึกและพัฒนาเครือข่ายพลังประชารัฐขับเคลื่อนธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต

๓. ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

๑

๔. ยุทธศาสตร์เพิ่มขีดสมรรถนะองค์กรและบุคลากรเพื่อมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง

ผังการเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาล/นโยบายความมั่นคง/ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะที่ 3 กับยุทธศาสตร์สำนักงาน ป.ป.ท.

xi

พัฒนาประสิทธิภาพ
การป้องกันและเสริมสร้างธรรมาภิบาล

ของหน่วยงานภาครัฐ

ปลูกจิตสำนึกและพัฒนาเครือข่ายพลังประชารัฐขับเคลื่อนธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต

เพิ่มขีดสมรรถนะองค์กรและบุคลากร
เพื่อมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง

พัฒนาประสิทธิภาพ
การปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ชาติ                  ระยะ ๓

(พ.ศ.2560-2564)

สร้างสังคมทีไม่ทน

ต่อการทุจริต

ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต

๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่างๆ

ข้อ ๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุม                การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ

ข้อ ๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย                            การปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม

นโยบายรัฐบาลข้อ ๑๐ ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

นโยบายที่ ๙ เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริตคอร์รัปชัน

นโยบายความมั่นคง

ยุทธศาสตร์

ป.ป.ท.

การปราบปรามการทุจริตมีประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว เป็นธรรม

พัฒนาระบบการบริหารเพื่อเพิ่มสมรรถนะองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสู่ความเป็นสากล

หน่วยงานของรัฐบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลเพิ่มขึ้น โอกาสการทุจริตในหน่วยงานของรัฐลดลง ผลคะแนนประเมินดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน
ดีขึ้น

เป้าประสงค์

นโยบายรัฐบาล

พัฒนาระบบป้องกัน                        การทุจริตเชิงรุก

ปฏิรูปกลไก และกระบวนการ            การปราบปรามการทุจริต

ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต

(Corruption Perception Index : CPI)                   ของประเทศไทย

สกัดกั้นการทุจริต                    เชิงนโยบาย

ทุกภาคส่วนได้รับการปลูกจิตสำนึก ค่านิยมไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริต เครือข่ายภาคประชาสังคม
มีความเข้มแข็ง สามารถเฝ้าระวัง ติดตาม 
ตรวจสอบการทุจริตได้

2

ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ชาติ

ระยะ ๒๐ ปี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมฯ ฉบับที่ 12

ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย

เป้าหมายที่  3 เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น

3.1 ระดับคะแนนดัชนีของการรับรู้การทุจริตสูงกว่าร้อยละ 50 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๓

(พ.ศ.2560-2564)

ระดับคะแนนดัชนีของการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ 50

ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต

(Corruption Perception Index : CPI) 
ของประเทศไทย

สกัดกั้นการทุจริต                    เชิงนโยบาย

ปฏิรูปกลไก และกระบวนการ            การปราบปรามการทุจริต

ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต

พัฒนาระบบป้องกัน                        การทุจริตเชิงรุก

สร้างสังคมทีไม่ทน

ต่อการทุจริต

ยุทธศาสตร์สำนักงาน ป.ป.ท.

พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖4

ผังความเชื่อมโยงกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) /

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๓ (พ.ศ.2560-2564) กับยุทธศาสตร์สำนักงาน ป.ป.ท. พ.ศ. 2560-2564

พัฒนาประสิทธิภาพ
การป้องกันและเสริมสร้างธรรมาภิบาล

ของหน่วยงานภาครัฐ

วิสัยทัศน์ : ธรรมาภิบาลเข้มแข็ง  ทุจริตภาครัฐลดลง

ระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงขึ้น

3

เพิ่มขีดสมรรถนะองค์กรและบุคลากร
เพื่อมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง

พัฒนาประสิทธิภาพ
การปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ปลูกจิตสำนึกและพัฒนาเครือข่ายพลังประชารัฐขับเคลื่อนธรรมาภิบาล
ต่อต้านการทุจริต

ผังความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฯ/ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ และ

ยุทธศาสตร์สำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

4

เป้าหมายผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เป้าหมายบริการหน่วยงาน  1. ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐ

2. หน่วยงานภาครัฐมีประสิทธิภาพด้านการป้องกันการทุจริต

| ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | ปี 2560 (แผน) |
| --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 1. ระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงขึ้น ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1. จำนวนหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 2. จำนวนเรื่องทุจริตที่ได้รับการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น 3. แกนนำเครือข่ายภาคประชาสังคม ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1. ร้อยละของเรื่องการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีความเห็นสอดคล้องกับ ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง 2. ระดับความสำเร็จของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 3. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบความเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต | คะแนน หน่วยงาน เรื่อง คน ร้อยละ ร้อยละ ระดับ | 41 228 4,000 1,000 90 60 5 |

ตารางเป้าหมายผลผลิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและเป้าหมาย และกลยุทธ์

ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 :  ได้คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 41 คะแนน

| ประเด็นยุทธศาสตร์ | เป้าประสงค์ | กลยุทธ์ | ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด | ผู้รับ ผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ ๑ พัฒนาประสิทธิภาพ การป้องกัน และเสริมสร้าง ธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ | หน่วยงานของรัฐบริหารงานด้วยหลัก ธรรมาภิบาลเพิ่มขึ้น โอกาสการทุจริตในหน่วยงานของรัฐลดลง ผลคะแนนประเมินดัชนี ชี้วัดภาพลักษณ์ คอร์รัปชันดีขึ้น | 1. ศึกษา วิจัย ทบทวน มาตรการต่างๆ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการป้องกัน การทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ | ๑. ระดับความสำเร็จของการเสนอมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐต่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. | เป้าหมายระดับ 5 ระดับ 1 ศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ระดับ 3 จัดทำร่างข้อเสนอมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐแล้วเสร็จ ระดับ 5 เสนอมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐต่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. | สคป. |
|  |  | 2. ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล เข้ารับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส และกำกับติดตาม การนำผลการประเมินไปสู่ การทบทวนการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ | 2.จำนวนหน่วยงานภาครัฐ ที่เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน* | เป้าหมาย : จำนวน 377 หน่วย ได้แก่ 149 กรม และ 76 จังหวัด (จังหวัดละ 3 หน่วยงาน = 228 หน่วย) | สคป. |
|  |  |  | 3. ความสำเร็จของการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน* | เป้าหมายระดับ 5 ระดับ 1 ส่วนราชการระดับกรมที่มีผลการประเมิน ในระดับสูงมาก มีจำนวนอย่างน้อยร้อยละ 50 ระดับ 3 ส่วนราชการระดับกรมที่มีผลการประเมิน ในระดับสูงมาก มีจำนวนอย่างน้อยร้อยละ 55 ระดับ 5 ส่วนราชการระดับกรมที่มีผลการประเมิน ในระดับสูงมาก มีจำนวนอย่างน้อยร้อยละ 60 | 5 สปค. |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ | เป้าประสงค์ | กลยุทธ์ | ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด | ผู้รับ ผิดชอบ |
|  |  | 3. เพิ่มประสิทธิภาพกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในส่วนราชการ | 4. ระดับความสำเร็จของ การขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต | เป้าหมายระดับ 5 ระดับ ๑ ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางรูปแบบ ฐานข้อมูล ช่องทางการดำเนินงาน ประสานการติดต่อ และกำหนดรูปแบบการดำเนินงานของ ศปท. ระดับ ๓ ยกร่างคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานของ ศปท. ระดับ ๕ นำเสนอร่างคู่มือต่อคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เพื่อเห็นชอบ และชี้แจงคู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ | สนย. กปพ. |
|  |  | 4. ขับเคลื่อนนโยบายเพื่อเตรียมความพร้อมและประสานงานการประเมินดัชนี ชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน | 5. ระดับความสำเร็จของการของการดำเนินการยกระดับค่าคะแนนดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์การทุจริต | เป้าหมายระดับ ๕ ระดับ ๑ วิเคราะห์แนวทางการดำเนินการเพื่อยกระดับ ค่าคะแนน CPI ระดับ ๓ นำเสนอแนวทางการดำเนินการให้คณะกรรมการนโยบายเพื่อเตรียมพร้อมและประสานงานการประเมินดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ระดับ ๕ กำกับ ติดตามผล และจัดทำรายงานสรุปผลเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเพื่อเตรียมพร้อมและประสานงานการประเมินดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน | กตท. |

6

| ประเด็นยุทธศาสตร์ | เป้าประสงค์ | กลยุทธ์ | ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด | ผู้รับ ผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 6. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการพัฒนาความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศในการส่งเสริมสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตภาครัฐ | เป้าหมายระดับ ๕ ระดับ ๑ ประสานความร่วมมือ และดำเนินการเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการต่อต้านการทุจริต ทั้งในและต่างประเทศ ระดับ ๓ เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้ร่วมกัน ระดับ ๕ จัดทำรายงานสรุปผลการประชุมและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริต | กตท. |
| ๒ ปลูกจิตสำนึกและพัฒนาเครือข่ายพลังประชารัฐขับเคลื่อน ธรรมาภิบาลต่อต้าน การทุจริต | ๑. ทุกภาคส่วนได้รับการปลูกจิตสำนึก ค่านิยม ไม่ยอมรับและไม่ทน ต่อการทุจริต | ๑. สร้างการรับรู้ ปลุกและปลูกจิตสำนึกค่านิยมประชาชนไม่ยอมรับและไม่ทนต่อ, การทุจริต | 1. ระดับความสำเร็จใน การเสริมสร้างและสนับสนุน ให้ทุกภาคส่วนใช้หลัก ธรรมาภิบาล | เป้าหมายระดับ 5 ระดับ ๑ รวบรวมสถิติ สถานการณ์ และสภาพปัญหา การทุจริต ระดับ ๓ ศึกษา วิเคราะห์ สาเหตุ ปัจจัยที่ส่วนราชการ ไม่ดำเนินงานภายในกรอบหลักธรรมาภิบาล ระดับ ๕ ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อกำหนดรูปแบบแนวทาง การเสริมสร้างและสนับสนุนธรรมาภิบาล ทั้งในและต่างประเทศ | สคป. เขต 1-9 |
|  | ๒. เครือข่ายภาคประชาสังคมมีความเข้มแข็ง สามารถเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตได้ | ๒. ส่งเสริมการปฏิบัติการร่วมผนึกพลังประชารัฐ และสร้างความเข้มแข็ง ให้เครือข่ายทุกภาคส่วน | 2. จำนวนแกนนำเครือข่ายภาคประชาสังคม* | เป้าหมาย : จำนวน ๑,๐๐๐ คน | สคป. เขต 1-9 |

7

| ประเด็นยุทธศาสตร์ | เป้าประสงค์ |  | กลยุทธ์ |  | ตัวชี้วัด |  | ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด | ผู้รับ ผิดชอบ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ๓. พัฒนาระบบการ เฝ้าระวัง และอาสาสมัครในการเฝ้าระวังตรวจสอบ การทุจริตประพฤติ มิชอบ |  | 3. ระดับความสำเร็จ ในการเฝ้าระวังและตรวจสอบการทุจริต ของแกนนำเครือข่าย ภาคประชาสังคม |  | เป้าหมายระดับ 5 ระดับ ๑ ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อจัดทำกรอบ แนวทาง การอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระดับ ๓ ดำเนินการคัดเลือกแกนนำเครือข่ายภาคประชาสังคม ในเขตพื้นที่เสี่ยง หรือกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการทุจริต ระดับ ๕ ดำเนินการจัดอบรมแกนนำเครือข่ายภาคประชาสังคม | สคป. เขต 1-9 |  |
| ที่ ๓ พัฒนาประสิทธิภาพ การปราบปราม การทุจริตในภาครัฐ | การปราบปรามการทุจริตมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เป็นธรรม |  | 1. พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการปราบปรามการทุจริต |  | 1. ระดับความสำเร็จ ในการพัฒนาระบบปราบปรามการทุจริต ให้มีประสิทธิภาพ |  | เป้าหมายระดับ 5 ระดับ ๑ ศึกษา วิเคราะห์ ปัญหาความร่วมมือกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องด้านการปราบปรามการทุจริต ระดับ ๓ ประชุมหารือเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค และแสวงหา แนวทางการพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้าน การปราบปรามการทุจริต ระดับ ๕ กำหนดแนวทางการพัฒนาความร่วมมือร่วมกันระหว่างสำนักงาน ป.ป.ท. กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการปราบปรามการทุจริต | บคด. กพร. |  |
|  |  |  | 2. ศึกษา ทบทวน ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต |  | 2. ระดับความสำเร็จในการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต |  | เป้าหมายระดับ 5 ระดับ ๑ ทบทวนกฎหมาย ระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในภาครัฐ ระดับ ๓ ศึกษา วิเคราะห์ ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ระดับ ๕ จัดทำบทวิเคราะห์และแนวทางการปรับปรุงกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ท. | 8 กกม. |  |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ | เป้าประสงค์ | กลยุทธ์ |  | ตัวชี้วัด |  | ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด |  |  | ผู้รับ ผิดชอบ |
|  |  | 3. พัฒนาระบบ และช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริต |  | 3. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการปราบปรามการทุจริต |  | เป้าหมายระดับ 5 ระดับ 1 ทบทวน ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการระบบงาน เพื่อสนับสนุนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระดับ 3 นำเสนอผลการวิเคราะห์ต่อผู้บริหารเพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาระบบสนับสนุนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระดับ 5 ปรับปรุงหรือพัฒนาระบบที่ใช้สนับสนุนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต |  |  | ศทส. |
|  |  |  |  | 4. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบความเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต* |  | เป้าหมายระดับ 5 ระดับ 1 ทบทวน ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการข้อมูลเพื่อสนับสนุนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระดับ 3 นำเสนอผลการวิเคราะห์ต่อผู้บริหารเพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระดับ 5 ปรับปรุงหรือพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกเพื่อสนับสนุนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต |  |  | ศทส. |
|  |  |  |  | 5. ระดับความสำเร็จ ในการพัฒนาช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริต |  | เป้าหมายระดับ 5 ระดับ ๑ ศึกษา วิเคราะห์ การพัฒนาช่องทางในการแจ้งเบาะแส การทุจริต ระดับ ๓ กำหนดแนวทางการพัฒนาช่องทางในการแจ้งเบาะแส การทุจริต ระดับ ๕ พัฒนาช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริตให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองกับความต้องการของประชาชนมากขึ้น |  |  | บคด. กพร. กตท. |

9

| ประเด็นยุทธศาสตร์ |  | เป้าประสงค์ |  |  | กลยุทธ์ |  | ตัวชี้วัด |  | ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด | ผู้รับ ผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ 4 เพิ่มขีดสมรรถนะองค์กรและบุคลากรเพื่อมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง |  | พัฒนาระบบการบริหารเพื่อเพิ่มสมรรถนะองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสู่ความเป็นสากล |  |  | ๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มี สมรรถนะสูง |  | 1. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ |  | เป้าหมายระดับ 5 ระดับ ๑ ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับ ๓ กำหนดแนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับ ๕ ดำเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ | กพร. |
|  |  |  |  |  | ๒. สร้างองค์ความรู้ และพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ |  | ๒. ระดับความสำเร็จ ของการสร้างองค์ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงาน |  | เป้าหมายระดับ 5 ระดับ ๑ ศึกษา รวบรวม องค์ความรู้พื้นฐาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ระดับ ๓ ประชุมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ระดับ ๕ จัดทำองค์ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน | กพร. |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. ระดับความสำเร็จของการจัดทำยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงาน ป.ป.ท. พ.ศ. 2560 – 2564 |  | เป้าหมายระดับ 5 ระดับ 1 ศึกษา วิเคราะห์ยุทธศาสตร์สำนักงาน ป.ป.ท. พ.ศ. 2560–2564 ระดับ 2 กำหนดแนวทางการดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2560 – 2564 ระดับ 3 จัดทำร่าง ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2560 – 2564 ระดับ 4 ร่าง ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2560 – 2564 ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. ระดับ 5 เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เห็นชอบ ร่างยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2560 – 2564 10 | สลธ. |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ |  | เป้าประสงค์ |  | กลยุทธ์ |  |  | ตัวชี้วัด |  | ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด |  | ผู้รับ ผิดชอบ |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. ระดับความสำเร็จ ของการจัดทำ/ทบทวน สมรรถนะหลักของบุคลากรในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. |  | เป้าหมายระดับ 5 ระดับ 1 ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการกำหนดสมรรถนะหลักของบุคลากรในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. ระดับ 2 กำหนดแนวทางการดำเนินการจัดทำสมรรถนะหลักของบุคลากรในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. ระดับ 3 จัดทำร่าง สมรรถนะหลักของบุคลากรในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. ระดับ 4 ร่าง สมรรถนะหลักของบุคลากรในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. ระดับ 5 เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เห็นชอบ ร่าง สมรรถนะหลักของบุคลากรในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. และประกาศใช้สมรรถนะหลักของบุคลากร ในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. ในการปฏิบัติราชการ |  | สลธ. |
|  |  |  |  |  |  |  | 5. ระดับความสำเร็จ ในการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ของสำนักงาน ป.ป.ท. |  | เป้าหมายระดับ 5 ระดับ 1 สำนักงาน ป.ป.ท. มีแผนแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงาน ป.ป.ท. ที่ผ่านความเห็นชอบของเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ระดับ 3 สำนักงาน ป.ป.ท. มีการดำเนินการตามแผนแผนพัฒนาบุคลากร ของสำนักงาน ป.ป.ท. ระดับ 5 สำนักงาน ป.ป.ท. มีผลการดำเนินการตามแผนแผนพัฒนาบุคลากร ของสำนักงาน ป.ป.ท. มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป |  | 11 สลธ. |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ |  | เป้าประสงค์ |  | กลยุทธ์ |  |  | ตัวชี้วัด |  | ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด |  | ผู้รับ ผิดชอบ |
|  |  |  |  |  |  |  | 6. ระดับความสำเร็จ ในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของสำนักงาน ป.ป.ท. |  | เป้าหมายระดับ 5 ระดับ 1 สำนักงาน ป.ป.ท. มีแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของสำนักงาน ป.ป.ท. ที่ผ่านความเห็นชอบของเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ระดับ 3 สำนักงาน ป.ป.ท. มีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของสำนักงาน ป.ป.ท. ระดับ 5 สำนักงาน ป.ป.ท. มีผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของสำนักงาน ป.ป.ท. มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป |  | สลธ. |
|  |  |  |  |  |  |  | 7. ระดับความสำเร็จ ในการดำเนินการตามแผนการสร้างความผูกพันและสร้างความผาสุกของบุคลากรในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. |  | เป้าหมายระดับ 5 ระดับ 1 สำนักงาน ป.ป.ท. มีแผนการสร้างความผูกพันและสร้างความผาสุกของบุคลากรในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. ที่ผ่านความเห็นชอบของเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ระดับ 3 สำนักงาน ป.ป.ท. มีการดำเนินการตามแผนการสร้างความผูกพันและสร้างความผาสุกของบุคลากรในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. ระดับ 5 สำนักงาน ป.ป.ท. มีผลการดำเนินการตามแผนการสร้างความผูกพันและสร้างความผาสุกของบุคลากรในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป |  | สลธ. |
|  |  |  |  |  |  |  | 8. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. |  | เป้าหมายระดับ 5 ระดับ 1 สำนักงาน ป.ป.ท. มีการจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. ที่ผ่านความเห็นชอบของเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ระดับ 3 สำนักงาน ป.ป.ท. มีการดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. ระดับ 5 สำนักงาน ป.ป.ท. มีผลการดำเนินการตามเป้าหมายที่โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด |  | สลธ. 12 |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ |  | เป้าประสงค์ |  |  | กลยุทธ์ |  | ตัวชี้วัด |  | ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด |  | ผู้รับ ผิดชอบ |
|  |  |  |  |  |  |  | 9. ระดับความสำเร็จของการทบทวนโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับภารกิจ |  | เป้าหมายระดับ 5 ระดับ 1 ศึกษา วิเคราะห์เพื่อกำหนดแนวทางการทบทวนโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับภารกิจ ระดับ 3 ประชุม หารือระดมความคิดเห็นเพื่อทบทวนโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้อง กับภารกิจ ระดับ 5 ดำเนินการทบทวนโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับภารกิจ |  | กพร. |
|  |  |  |  |  |  |  | 10. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อบริหารจัดการองค์กร |  | เป้าหมายระดับ 5 ระดับ 1 ทบทวน ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการระบบงานเพื่อสนับสนุนงานด้าน การบริหารจัดการภายในองค์กร ระดับ 3 นำเสนอผลการวิเคราะห์ต่อผู้บริหารเพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาระบบที่ใช้สนับสนุนงานด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร ระดับ 5 ปรับปรุงหรือพัฒนาระบบที่ใช้สนับสนุนงานด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร |  | ศทส. |
|  |  |  |  |  |  |  | 11. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการไต่สวนข้อเท็จจริง |  | ป้าหมายระดับ 5 ระดับ ๑ ศึกษา วิเคราะห์ระบบการไต่สวนข้อเท็จจริง เพื่อจัดทำคู่มือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการไต่สวนข้อเท็จจริง ระดับ ๓ จัดทำร่างแนวทาง ผลการศึกษาฯ ระดับ ๕ จัดทำผลการศึกษา ข้อเสนอแนะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการไต่สวนข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. |  | บคด. กพร. |

13

ตารางประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและเป้าหมาย และกลยุทธ์

ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12/ ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 3

กับยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ป.ป.ท. พ.ศ. 2560-2564 ที่เชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์

| ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะ ๒๐ ปี | แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๒ | ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ ๓ | ยุทธศาสตร์ สำนักงาน ป.ป.ท. | เป้าประสงค์ | ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย | กลยุทธ์ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ ด้าน การสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ | ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ ธรรมาภิบาล ในสังคมไทย | ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริต เชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกัน การทุจริต เชิงรุก | ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ พัฒนาประสิทธิภาพ การป้องกันและเสริมสร้าง ธรรมมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ | หน่วยงานของรัฐบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลเพิ่มขึ้น โอกาสการทุจริตในหน่วยงานของรัฐลดลง ผลคะแนนประเมินดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์ คอร์รัปชันดีขึ้น | ๑. ระดับความสำเร็จของการเสนอมาตรการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. | ระดับ 1 ศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ระดับ 3 จัดทำร่างข้อเสนอมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐแล้วเสร็จ ระดับ 5 เสนอมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐต่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. | 1. ศึกษา วิจัย ทบทวนมาตรการต่างๆ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต ในหน่วยงานภาครัฐ |
|  |  |  |  |  | 2. จำนวนหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส* | จำนวน 377 หน่วย ได้แก่ 149 กรม และ 76 จังหวัด (จังหวัดละ 3 หน่วยงาน = 228 หน่วย) | 14 2.ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสและกำกับติดตามการนำผล การประเมินไปสู่ การทบทวนการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ |
| ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะ ๒๐ ปี | แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๒ | ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ ๓ | ยุทธศาสตร์ สำนักงาน ป.ป.ท. | เป้าประสงค์ | ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย | กลยุทธ์ |
|  |  |  |  |  | 3.ระดับความสำเร็จของการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน * | ระดับ 1 ส่วนราชการระดับกรมที่มีผลการประเมิน ในระดับสูงมาก มีจำนวนอย่างน้อยร้อยละ 50 ระดับ 3 ส่วนราชการระดับกรมที่มีผลการประเมิน ในระดับสูงมาก มีจำนวนอย่างน้อยร้อยละ 55 ระดับ 5 ส่วนราชการระดับกรมที่มีผลการประเมิน ในระดับสูงมาก มีจำนวนอย่างน้อยร้อยละ 60 | 2.ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสและกำกับติดตามการนำผล การประเมินไปสู่ การทบทวน การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ |
|  |  |  |  |  | 4. ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)* | ระดับ 1 ส่วนราชการระดับกรมที่มีผลการประเมิน ในระดับสูงมาก มีจำนวนอย่างน้อยร้อยละ 50 ระดับ 3 ส่วนราชการระดับกรมที่มีผลการประเมิน ในระดับสูงมาก มีจำนวนอย่างน้อยร้อยละ 55 ระดับ 5 ส่วนราชการระดับกรมที่มีผลการประเมิน ในระดับสูงมาก มีจำนวนอย่างน้อยร้อยละ 60 |  |

15

| ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะ ๒๐ ปี |  | แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๒ |  | ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ ๓ | ยุทธศาสตร์ สำนักงาน ป.ป.ท. |  | เป้าประสงค์ | ตัวชี้วัด |  | ค่าเป้าหมาย |  |  | กลยุทธ์ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5. ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต |  | ระดับ ๑ ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางรูปแบบ ฐานข้อมูล ช่องทางการดำเนินงาน ประสานการติดต่อ และกำหนดรูปแบบการดำเนินงานของ ศปท. ระดับ ๓ ยกร่างคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานของ ศปท. ระดับ ๕ นำเสนอร่างคู่มือต่อคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เพื่อเห็นชอบ และชี้แจงคู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ |  |  | 3. เพิ่มระสิทธิภาพกลไกการป้องกันและปราบปราม การทุจริตใน ส่วนราชการ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ๖. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการยกระดับค่า คะแนนดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์ การทุจริต |  | ระดับ ๑ วิเคราะห์แนวทางการดำเนินการเพื่อยกระดับ ค่าคะแนน CPI ระดับ ๓ นำเสนอแนวทางการดำเนินการให้คณะกรรมการนโยบายเพื่อเตรียมพร้อมและประสานงานการประเมินดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ระดับ ๕ กำกับ ติดตามผล และจัดทำรายงานสรุปผลเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเพื่อเตรียมพร้อมและประสานงานการประเมินดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน |  |  | 4. ขับเคลื่อนนโยบายเพื่อ เตรียมความพร้อมและประสานงานการประเมินดัชนี ชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ๗. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการพัฒนาความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศในการส่งเสริมสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตภาครัฐ |  | 16 ระดับ ๑ ประสานความร่วมมือ และดำเนินการเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการต่อต้านการทุจริต ทั้งในและต่างประเทศ ระดับ ๓ เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้ร่วมกัน ระดับ ๕ จัดทำรายงานสรุปผลการประชุมและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริต |  |  | 5.พัฒนาความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศในการส่งเสริมสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต |
| ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะ ๒๐ ปี |  | แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๒ |  | ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ ๓ |  | ยุทธศาสตร์ สำนักงาน ป.ป.ท. | เป้าประสงค์ |  | ตัวชี้วัด |  | ค่าเป้าหมาย | กลยุทธ์ |  |
| ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ ด้านการสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ |  | ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกัน การทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมา ภิบาลในสังคมไทย |  | ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ สร้างสังคมทีไม่ทนต่อการทุจริต ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริต เชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทย |  | ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ ปลูกจิตสำนึกและพัฒนาเครือข่ายพลังประชารัฐขับเคลื่อน ธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต | 1. ทุกภาคส่วนได้รับการปลูกจิตสำนึก ค่านิยมไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริต |  | ๑. ระดับความสำเร็จ ในการเสริมสร้างและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนใช้หลักธรรมาภิบาลคุณธรรม จริยธรรม ในการบริหารองค์กร |  | ระดับ ๑ รวบรวมสถิติ สถานการณ์ และสภาพปัญหาการทุจริต ระดับ ๓ ศึกษา วิเคราะห์ สาเหตุ ปัจจัย ที่ส่วนราชการไม่ดำเนินงานภายในกรอบ ธรรมาภิบาล ระดับ ๕ ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อกำหนดรูปแบบแนวทาง การเสริมสร้างและสนับสนุนธรรมาภิบาล ทั้งในและต่างประเทศ | ๑.สร้างการรับรู้ ปลุกและปลูกจิตสำนึกค่านิยมประชาชนไม่ยอมรับและไม่ทนต่อ การทุจริต |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. เครือข่ายภาคประชาสังคมมีความเข้มแข็งสามารถเฝ้าระวัง ติดตามตรวจสอบการทุจริตได้ |  | 2. จำนวนแกนนำเครือข่ายภาค ประชาสังคม* |  | จำนวน ๑,๐๐๐ คน | 2. ส่งเสริมการปฏิบัติการร่วมผนึกพลังประชารัฐ และสร้างความเข้มแข็งให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. ระดับความสำเร็จ ในการเฝ้าระวังและตรวจสอบการทุจริต ของแกนนำเครือข่าย ภาคประชาสังคม |  | ระดับ ๑ ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อจัดทำกรอบ แนวทางการอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระดับ ๓ ดำเนินการคัดเลือกแกนนำเครือข่ายภาคประชาสังคม ในเขตพื้นที่เสี่ยง หรือกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการทุจริต ระดับ ๕ ดำเนินการจัดอบรมแกนนำเครือข่ายภาคประชาสังคม | 17 3. พัฒนาระบบการ เฝ้าระวัง และอาสาสมัครในการ เฝ้าระวังตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ |  |
| ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะ ๒๐ ปี | แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๒ |  | ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ ๓ |  | ยุทธศาสตร์ สำนักงาน ป.ป.ท. |  | เป้าประสงค์ |  | ตัวชี้วัด |  | ค่าเป้าหมาย | กลยุทธ์ |  |
| ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ ด้านการสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ | ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติ มิชอบและ ธรรมาภิบาลในสังคมไทย |  | ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริต เชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไก และกระบวนการ การปราบปรามการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทย |  | ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ พัฒนาประสิทธิภาพ การปราบปรามการทุจริต ในภาครัฐ |  | การปราบปรามการทุจริตมีประสิทธิภาพ รวดเร็วเป็นธรรม |  | ๑. ระดับความสำเร็จ ในการพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการปราบปราม การทุจริต |  | ระดับ ๑ ศึกษา วิเคราะห์ ปัญหาความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการปราบปรามการทุจริต ระดับ ๓ ประชุมหารือเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค และแสวงหาแนวทางการพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการปราบปรามการทุจริต ระดับ ๕ กำหนดแนวทางการพัฒนาความร่วมมือร่วมกันระหว่างสำนักงาน ป.ป.ท. กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการปราบปราม การทุจริต | 1. พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการปราบปรามการทุจริต |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. ระดับความสำเร็จ ในการปรับปรุงกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต |  | ระดับ ๑ ทบทวนกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในภาครัฐ ระดับ ๓ ศึกษา วิเคราะห์ ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ระดับ ๕ จัดทำบทวิเคราะห์และแนวทาง การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ท. | 2. ศึกษา ทบทวน ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต |  |

18

| ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะ ๒๐ ปี | แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๒ | ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ ๓ | ยุทธศาสตร์ สำนักงาน ป.ป.ท. | เป้าประสงค์ | ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย | กลยุทธ์ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 3. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปราบปรามการทุจริต* | ระดับ 1 ทบทวน ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการระบบงานเพื่อสนับสนุนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระดับ 3 นำเสนอผลการวิเคราะห์ต่อผู้บริหาร เพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาระบบสนับสนุนงาน ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระดับ 5 ปรับปรุงหรือพัฒนาระบบที่ใช้สนับสนุนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต | 3. พัฒนาระบบ และช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริต |
|  |  |  |  |  | 4. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบความเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต* | ระดับ 1 ทบทวน ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการข้อมูลเพื่อสนับสนุนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระดับ 3 นำเสนอผลการวิเคราะห์ต่อผู้บริหารเพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระดับ 5 ปรับปรุงหรือพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกเพื่อสนับสนุนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต |  |

19

| ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะ ๒๐ ปี | แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๒ | ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ ๓ | ยุทธศาสตร์ สำนักงาน ป.ป.ท. | เป้าประสงค์ | ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย | กลยุทธ์ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 5. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาช่องทางในการแจ้งเบาะแส การทุจริต | ระดับ ๑ ศึกษา วิเคราะห์ การพัฒนาช่องทาง ในการแจ้งเบาะแสการทุจริต ระดับ ๓ กำหนดแนวทางการพัฒนาช่องทาง ในการแจ้งเบาะแสการทุจริต ระดับ ๕ พัฒนาช่องทางในการแจ้งเบาะแส การทุจริตให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองกับ ความต้องการของประชาชนมากขึ้น |  |

20

| ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะ ๒๐ ปี | แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๒ | ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ ๓ |  |  | ยุทธศาสตร์ สำนักงาน ป.ป.ท. | เป้าประสงค์ | ตัวชี้วัด |  | ค่าเป้าหมาย |  | กลยุทธ์ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ ด้าน การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ | ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติ มิชอบและ ธรรมาภิบาลในสังคมไทย | ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกัน การทุจริตเชิงรุก ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ ปฏิรูปกลไก และกระบวนการ การปราบปรามการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทย |  |  | ยุทธศาสตร์ ที่ 4 เพิ่มขีดสมรรถนะองค์กรและบุคลากรเพื่อ มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง | พัฒนาระบบการบริหารเพื่อเพิ่มสมรรถนะองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสู่ความเป็นสากล | 1. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ |  | ระดับ ๑ ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับ ๓ กำหนดแนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับ ๕ ดำเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ |  | ๑.พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์ ที่มีสมรรถนะสูง |
|  |  |  |  |  |  |  | ๒. ระดับความสำเร็จของการสร้างองค์ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน |  | ระดับ ๑ ศึกษา รวบรวม องค์ความรู้พื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ระดับ ๓ ประชุมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ระดับ ๕ จัดทำองค์ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน |  | 21 ๒. สร้างองค์ความรู้ และพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. ระดับความสำเร็จของการจัดทำยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงาน ป.ป.ท. พ.ศ. 2560–2564 |  | ระดับ 1 ศึกษา วิเคราะห์ ยุทธศาสตร์ สำนักงาน ป.ป.ท. พ.ศ. 2560 – 2564 ระดับ 2 กำหนดแนวทางการดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์ การบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2560 – 2564 ระดับ 3 จัดทำร่าง ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2560 – 2564 ระดับ 4 ร่าง ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2560 – 2564 ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. ระดับ 5 เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2560–2564 |  |  |
| ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะ ๒๐ ปี | แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๒ | ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ ๓ |  |  | ยุทธศาสตร์ สำนักงาน ป.ป.ท. | เป้าประสงค์ |  | ตัวชี้วัด |  | ค่าเป้าหมาย | กลยุทธ์ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. ระดับความสำเร็จของการจัดทำ/ทบทวน สมรรถนะหลักของบุคลากรในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. |  | ระดับ 1 ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการกำหนดสมรรถนะหลักของบุคลากรในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. ระดับ 2 กำหนดแนวทางการดำเนินการจัดทำสมรรถนะหลักของบุคลากรในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. ระดับ 3 จัดทำร่าง สมรรถนะหลักของบุคลากรในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. ระดับ 4 ร่าง สมรรถนะหลักของบุคลากรในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. ระดับ 5 เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เห็นชอบ ร่างสมรรถนะหลักของบุคลากรในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. และประกาศใช้สมรรถนะหลักของบุคลากรในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. ในการปฏิบัติราชการ | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5. ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงาน ป.ป.ท. |  | ระดับ 1 สำนักงาน ป.ป.ท. มีแผนแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงาน ป.ป.ท. ที่ผ่านความเห็นชอบของเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ระดับ 3 สำนักงาน ป.ป.ท. มีการดำเนินการตามแผนแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงาน ป.ป.ท. ระดับ 5 สำนักงาน ป.ป.ท. มีผลการดำเนินการตามแผนแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงาน ป.ป.ท. มากกว่า ร้อยละ 80 ขึ้นไป |  |
| ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะ ๒๐ ปี | แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๒ |  | ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ ๓ | ยุทธศาสตร์ สำนักงาน ป.ป.ท. |  | เป้าประสงค์ |  | ตัวชี้วัด |  | ค่าเป้าหมาย | กลยุทธ์ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6. ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของสำนักงาน ป.ป.ท. |  | ระดับ 1 สำนักงาน ป.ป.ท. มีแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของสำนักงาน ป.ป.ท. ที่ผ่านความเห็นชอบ ของเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ระดับ 3 สำนักงาน ป.ป.ท. มีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของสำนักงาน ป.ป.ท. ระดับ 5 สำนักงาน ป.ป.ท. มีผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของสำนักงาน ป.ป.ท. มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. |  | ระดับ 1 สำนักงาน ป.ป.ท. มีการจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. ที่ผ่านความเห็นชอบของเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ระดับ 3 สำนักงาน ป.ป.ท. มีการดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. ระดับ 5 สำนักงาน ป.ป.ท. มีผลการดำเนินการตามเป้าหมายที่โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด |  |

23

| ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะ ๒๐ ปี | แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๒ | ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ ๓ | ยุทธศาสตร์ สำนักงาน ป.ป.ท. | เป้าประสงค์ | ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย | กลยุทธ์ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 8. ระดับความสำเร็จของการทบทวนโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับภารกิจ | เป้าหมายระดับ 5 ระดับ 1 ศึกษา วิเคราะห์เพื่อกำหนดแนวทางการทบทวนโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับภารกิจ ระดับ 3 ประชุม หารือระดมความคิดเห็นเพื่อทบทวนโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับภารกิจ ระดับ 5 ดำเนินการทบทวนโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับภารกิจ | ๓. ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับภารกิจ |
|  |  |  |  |  | 9. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อบริหารจัดการองค์กร | เป้าหมายระดับ 5 ระดับ 1 ทบทวน ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการระบบงานเพื่อสนับสนุนงานด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร ระดับ 3 นำเสนอผลการวิเคราะห์ต่อผู้บริหารเพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาระบบที่ใช้สนับสนุนงานด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร ระดับ 5 ปรับปรุงหรือพัฒนาระบบที่ใช้สนับสนุน งานด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร | ๔. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อบริการจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ |

24

| ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะ ๒๐ ปี | แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๒ | ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ ๓ | ยุทธศาสตร์ สำนักงาน ป.ป.ท. | เป้าประสงค์ | ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย | กลยุทธ์ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 10. ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนการสร้างความผูกพันและสร้างความผาสุกของบุคลากรในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. | ระดับ 1 สำนักงาน ป.ป.ท. มีแผนการสร้างความผูกพันและสร้างความผาสุกของบุคลากรในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. ที่ผ่านความเห็นชอบของเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ระดับ 3 สำนักงาน ป.ป.ท. มีการดำเนินการตามแผนการสร้างความผูกพันและสร้างความผาสุกของบุคลากรในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. ระดับ 5 สำนักงาน ป.ป.ท. มีผลการดำเนินการตามแผนการสร้างความผูกพันและสร้างความผาสุกของบุคลากรในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป | ๕. สร้างองค์กรแห่งความผาสุก |
|  |  |  |  |  | 11. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการไต่สวนข้อเท็จจริง | ระดับ ๑ ศึกษา วิเคราะห์ระบบการไต่สวนข้อเท็จจริง เพื่อจัดทำคู่มือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการไต่สวนข้อเท็จจริง ระดับ ๓ จัดทำร่างแนวทาง ผลการศึกษาฯ ระดับ ๕ จัดทำผลการศึกษา ข้อเสนอแนะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการไต่สวนข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. | 6. พัฒนาระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานตรวจสอบและ ไต่สวนข้อเท็จจริง ให้มีคุณภาพ |

ตารางความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12/ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 3

25

กับยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ป.ป.ท. พ.ศ. 2560-2564 ที่เชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์

| ประเด็นยุทธศาสตร์ | เป้าประสงค์ | กลยุทธ์ | ตัวชี้วัด | แผนงาน/โครงการ | งบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและเสริมสร้าง ธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ | หน่วยงานของรัฐบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลเพิ่มขึ้น โอกาสการทุจริตในหน่วยงานของรัฐลดลง ผลคะแนนประเมินดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันดีขึ้น | 1. ศึกษา วิจัย ทบทวน มาตรการต่างๆ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ | ๑. ระดับความสำเร็จของการเสนอมาตรการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐต่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. | การเสนอมาตรการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. | - | สคป. |
|  |  | 2. ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสและกำกับติดตามการนำผลการประเมินไปสู่การทบทวนการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ | ๒.ระดับความสำเร็จของการประเมินผลระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน* | - โครงการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment – ITA) | 7.3492 | สคป. |
|  |  |  | ๓.ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) |  |  |  |
|  |  | 3. เพิ่มประสิทธิภาพกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในส่วนราชการ | 4. ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต | - การเพิ่มประสิทธิภาพของ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต | - | สนย./กปพ. |

26

| ประเด็นยุทธศาสตร์ | เป้าประสงค์ | กลยุทธ์ | ตัวชี้วัด | แผนงาน/โครงการ | งบประมาณ |  | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4. ขับเคลื่อนนโยบายเพื่อเตรียมความพร้อมและประสานงานการประเมินดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน | 5. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการยกระดับค่าคะแนนดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์การทุจริต | - การดำเนินการของคณะกรรมการนโยบาย เพื่อเตรียมความพร้อมยกระดับค่าดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index : CPI) | - |  | กตท. |
|  |  |  |  | - โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและเสริมสร้างภาพลักษณ์คณะกรรมการ ป.ป.ท. และสำนักงาน ป.ป.ท. ผ่านรายการวิทยุกระจายเสียง | ๐.๖๖๖๐ |  | สลธ. |
|  |  |  |  | - โครงการจ้างผลิตและลงโฆษณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและเสริมสร้างภาพลักษณ์คณะกรรมการ ป.ป.ท.และสำนักงาน ป.ป.ท. ทางนิตยสารรายสัปดาห์ | ๐.๕๔๐๐ |  | สลธ. |
|  |  |  |  | - การจัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านโปสเตอร์/แผ่นพับและหนังสือกฎหมายเกี่ยวข้องกับสำนักงานฯ | ๐.๔๐๑๑ |  | สลธ. |
|  |  |  |  | - โครงการจ้างผลิตสื่อโสตทัศน์ (CD-ROM/DVD 5) | ๐.๑๕๔๔ |  | สลธ. |
|  |  |  |  | - โครงการแถลงข่าวและนิทรรศการผลงานสำคัญ ของสำนักงาน ป.ป.ท. ในวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงาน ป.ป.ท. ปืที่ 9 | ๐.๑๔๘๕ |  | สลธ. |
|  |  |  |  | - โครงการตัดข่าว (NEWS Clip) ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต | 0.๐๙00 |  | 27 สลธ. |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ | เป้าประสงค์ | กลยุทธ์ | ตัวชี้วัด | แผนงาน/โครงการ | งบประมาณ |  | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|  |  | 5.พัฒนาความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศในการส่งเสริมสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตภาครัฐ | 6. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการพัฒนาความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศในการส่งเสริม สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตภาครัฐ | - โครงการประชุมต่อเนื่องของคณะทำงานติดตามการปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (UNCAC) ครั้งที่ ๗ | 0.1064 |  | กตท. |
|  |  |  |  | - โครงการประชุมผู้เชี่ยวชาญด้านความร่วมมือระหว่างประเทศตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (UNCAC) ครั้งที่ ๕ | 0.1736 |  | กตท. |
|  |  |  |  | - โครงการประชุมคณะทำงานติดตามการปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (UNCAC) ครั้งที่ ๘ | 0.2800 |  | กตท. |
|  |  |  |  | - โครงการประชุมคณะทำงานด้านการป้องกันการทุจริตและการประชุมคณะทำงานด้านการติดตามทรัพย์สินคืนตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (UNCAC) ครั้งที่1๐ ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (UNCAC) | 0.2800 |  | กตท. |
|  |  |  |  | - โครงการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคและ การประชุมที่เกี่ยวข้อง | ๐.๑๕๐๐ |  | กตท. |
|  |  |  |  | - โครงการประชุม 21st Steering Group Meeting and 14 th Regional Seminar of the ADB/OECD Anti-Corruption Initiative for Asia and the Pacific | 0.2318 |  | กตท. |
|  |  |  |  | - โครงการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคและ การประชุมที่เกี่ยวข้อง (APEC SOM 1/2017) | 0.1500 |  | 28 กตท. |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ | เป้าประสงค์ | กลยุทธ์ | ตัวชี้วัด | แผนงาน/โครงการ | งบประมาณ |  | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|  |  |  |  | - โครงการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคและการประชุมที่เกี่ยวข้อง (APEC SOM 3/2017) | 0.1500 |  | กตท. |
|  |  |  |  | - โครงการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา สมัยที่ 26 | 0.2800 |  | กตท. |
|  |  |  |  | - โครงการประชุมสมัชชาภาคีสถาบันป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างประเทศ สมัยที่ 5 | 0.2800 |  | กตท. |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ปลูกจิตสำนึกและพัฒนาเครือข่ายพลังประชารัฐขับเคลื่อน ธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต | 1. หน่วยงานของรัฐบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลเพิ่มขึ้น | ๑.สร้างการรับรู้ ปลุกและปลูกจิตสำนึกค่านิยมประชาชนไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริต | ๑. ระดับความสำเร็จในการเสริมสร้างและสนับสนุนให้ ทุกภาคส่วนใช้หลักธรรมาภิบาล | - โครงการฝึกอบรมเพื่อหาแหล่งข่าวด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ |  | 0.๓๓๘๔ | กปพ. |
|  |  |  |  | - โครงการสำนักงาน ป.ป.ท.พบรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ |  | ๐.๑๐๐๐ | สปท.3 |
|  | 2. โอกาสการทุจริตในหน่วยงานของรัฐลดลง ผลคะแนนประเมินดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์ คอร์รัปชันดีขึ้น | ๒.ส่งเสริมการปฏิบัติการร่วมผนึกพลังประชารัฐ และสร้างความเข้มแข็ง ให้เครือข่ายทุกภาคส่วน | ๒. จำนวนแกนนำเครือข่าย ภาคประชาสังคม | - โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาค ประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต |  | ๔.๑๙๐๕ | สคป. |
|  |  | ๓.พัฒนาระบบการ เฝ้าระวัง และอาสาสมัครในการเฝ้าระวังตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ | ๓. ระดับความสำเร็จของการเฝ้าระวังและตรวจสอบการทุจริตของแกนนำเครือข่ายภาคประชาสังคม | - การดำเนินการประสานงานกับแกนนำเพื่อนำไปสู่การดำเนินคดีทุจริต |  | - | 29 สคป. |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ | เป้าประสงค์ | กลยุทธ์ | ตัวชี้วัด | แผนงาน/โครงการ |  | งบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาประสิทธิภาพ การปราบปรามการทุจริต ในภาครัฐ | การปราบปรามการทุจริตมีประสิทธิภาพ รวดเร็วเป็นธรรม | 1. พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการปราบปรามการทุจริต | 1. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบปราบปราม การทุจริตให้มีประสิทธิภาพ | - การพัฒนาระบบปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ |  | - | กพร. |
|  |  | 2. ศึกษา ทบทวน ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต | 2. ระดับความสำเร็จในการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม การทุจริต | - การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต |  | - | กกม. |
|  |  | 3. พัฒนาระบบ และช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริต | 3. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน การปราบปรามการทุจริต* | - โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสืบสวนผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Forensic and Investigation) |  | 0.๑๐๐๐ | ศทส. |
|  |  |  | 4. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบความเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต | - การพัฒนาระบบความเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต |  | - | ศทส. |
|  |  |  | ๕.ระดับความสำเร็จในการพัฒนาช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริต | - การพัฒนาช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริต |  | - | บคด. กพร. กตท. 30 |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ | เป้าประสงค์ | กลยุทธ์ | ตัวชี้วัด | แผนงาน/โครงการ |  | งบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มขีดสมรรถนะองค์กรและบุคลากรเพื่อ มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง | พัฒนาระบบการบริหารเพื่อเพิ่มสมรรถนะองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สู่ความเป็นสากล | ๑.พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพเพื่อ มุ่งสู่การเป็นองค์ที่มีสมรรถนะสูง | 1. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ | - โครงการสัมมนานโยบายทิศทางและยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ |  | 0.2500 | สนย. |
|  |  |  |  | - การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ |  | - | กพร. |
|  |  | ๒. สร้างองค์ความรู้ และพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ | ๒.ระดับความสำเร็จของการสร้างองค์ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน | - การสร้างองค์ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การทำงาน |  | - | กพร. |
|  |  |  | 3. ระดับความสำเร็จของการจัดทำยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงาน ป.ป.ท. พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ | - การดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงาน ป.ป.ท. พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ |  | - | สลธ. |
|  |  |  | 4. ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. เพื่อเสนอเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณาได้ | - การดำเนินการจัดทำแผนความก้าวหน้าใน สายอาชีพของบุคลากรในสังกัด สำนักงาน ป.ป.ท. |  | - | สลธ. |
|  |  |  | 5. ระดับความสำเร็จของการจัดทำ/ทบทวน สมรรถนะหลักของบุคลากรในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. | - การจัดทำทบทวน สมรรถนะหลักของบุคลากร ในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. |  | - | 31 สลธ. |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ | เป้าประสงค์ | กลยุทธ์ | ตัวชี้วัด | แผนงาน/โครงการ |  | งบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|  |  |  | 6. ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงาน ป.ป.ท. | - การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงาน ป.ป.ท. |  | - | สลธ. |
|  |  |  | 7. ระดับความสำเร็จของในกาดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของสำนักงาน ป.ป.ท. | - การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของสำนักงาน ป.ป.ท. |  | - | สลธ. |
|  |  |  | 8.ระดับความสำเร็จของการดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. | - การดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. |  | - | สลธ. |
|  |  |  |  | - โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานข้าราชการและเจ้าหน้าที่ |  | ๑.๒๙๘๙ | สลธ. |
|  |  |  |  | - โครงการฝึกอบรมสัมมนา “การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงินการคลัง |  | 0.2500 | สลธ. |
|  |  | ๓. ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับภารกิจ | 9. ระดับความสำเร็จของการทบทวนโครงสร้างองค์กรให้ สอดคล้องกับภารกิจ | - การทบทวนโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับภารกิจ |  | - | กพร. |
|  |  | ๔. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อบริการจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ | 10. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อบริหารจัดการองค์กร | - การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อบริหารจัดการองค์กร |  | - | 32 ศทส. |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ | เป้าประสงค์ | กลยุทธ์ | ตัวชี้วัด | แผนงาน/โครงการ |  | งบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|  |  | 5. สร้างองค์กรแห่งความผาสุก | 11. ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนการสร้างความผาสุกของบุคลากรในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. | - ดำเนินการจัดทำแผนการสร้างความผาสุกของบุคลากรในสำนักงาน ป.ป.ท. |  | - | สลธ. |
|  |  | 6. พัฒนาระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานตรวจสอบและไต่สวนข้อเท็จจริงให้มีคุณภาพ | 12. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการไต่สวนข้อเท็จจริง | - การพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ไต่สวนข้อเท็จจริง |  | - | บคด. กพร. |

แผนงาน/โครงการ ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์

33

34

35